## Initial
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: À faire
Préparation dossier travail | 2017-05-09: À faire
Préparation base de données | 2017-05-09: À faire
Développement vue application C# | 2017-05-10: À faire | Fait
Développement modèles application C# | 2017-05-11: À faire; 2017-05-12: À faire | À faire
Développement application web | 2017-05-16: À faire; 2017-05-17: À faire; 2017-05-18: À faire | En retard
Documentation | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Tests |  | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 09.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-10: À faire | Fait
Développement modèles application C# | 2017-05-11: À faire; 2017-05-12: À faire | À faire
Développement application web | 2017-05-16: À faire; 2017-05-17: À faire; 2017-05-18: À faire | En retard
Documentation | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Tests |  | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 10.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: À faire; 2017-05-12: À faire | À faire
Développement application web | 2017-05-16: À faire; 2017-05-17: À faire; 2017-05-18: À faire | En retard
Documentation | Fait | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Tests |  | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 11.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: À faire | En retard
Développement application web | 2017-05-16: À faire; 2017-05-17: À faire; 2017-05-18: À faire
Documentation | Fait | Fait | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Tests |  | Fait | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 12.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: Fait | En retard
Développement maquettes web | 2017-05-16: À faire
Developpement vue web | 2017-05-17: À faire
Developpement fonctionnement web | 2017-05-18: À faire
Documentation | Fait | Fait | Fait | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Tests | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait; 2017-05-12: Fait; 2017-05-17: À faire; 2017-05-18: À faire
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 16.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: Fait | En retard
Développement maquettes web | 2017-05-16: Fait
Developpement vue web | 2017-05-17: À faire
Developpement fonctionnement web | 2017-05-18: À faire
Documentation | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
Tests | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait; 2017-05-12: Fait; 2017-05-17: À faire; 2017-05-18: À faire
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 17.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: Fait | En retard
Développement maquettes web | 2017-05-16: Fait
Developpement vue web | 2017-05-17: Fait
Developpement fonctionnement web | 2017-05-18: À faire
Documentation | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | À faire | À faire | À faire | À faire
Tests | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait; 2017-05-12: Fait; 2017-05-18: À faire
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 18.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: Fait | En retard
Développement maquettes web | 2017-05-16: Fait
Developpement vue web | 2017-05-17: Fait
Developpement fonctionnement web | 2017-05-18: Fait
Documentation | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | À faire | À faire | À faire
Tests | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait; 2017-05-12: Fait; 2017-05-18: Fait
Documentation utilisateur | 2017-05-19: À faire; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 19.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: Fait | En retard
Développement maquettes web | 2017-05-16: Fait
Developpement vue web | 2017-05-17: Fait
Developpement fonctionnement web | 2017-05-18: Fait
Documentation | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | À faire | À faire
Tests | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait; 2017-05-12: Fait; 2017-05-19: Fait
Documentation utilisateur | 2017-05-19: Fait; 2017-05-23: À faire
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 23.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: Fait | En retard
Développement maquettes web | 2017-05-16: Fait
Developpement vue web | 2017-05-17: Fait
Developpement fonctionnement web | 2017-05-18: Fait
Documentation | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | À faire
Tests | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait; 2017-05-12: Fait; 2017-05-19: Fait
Documentation utilisateur | 2017-05-19: Fait; 2017-05-23: Fait
Finnalisation | 2017-05-24: À faire

## 24.05.2017
Planning TPI Ilias N'hairi
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-24
Préparation planning | 2017-05-09: Fait
Préparation dossier travail | 2017-05-09: Fait
Préparation base de données | 2017-05-09: Fait
Développement vue application C# | 2017-05-09: Fait | Fait
Développement modèles/logique application C# | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait | À faire
Résolution bugs | 2017-05-12: Fait | En retard
Développement maquettes web | 2017-05-16: Fait
Developpement vue web | 2017-05-17: Fait
Developpement fonctionnement web | 2017-05-18: Fait
Documentation | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait | Fait
Tests | 2017-05-10: Fait; 2017-05-11: Fait; 2017-05-12: Fait; 2017-05-19: Fait
Documentation utilisateur | 2017-05-19: Fait; 2017-05-23: Fait
Finnalisation | 2017-05-24: Fait